## Лист1
Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края от 24.07.2025 № 1841
«Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 12.08.2024 № 962
СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, расположенных на территории Туапсинского муниципального округа, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в этапе 2025 года планового периода 2023-2025 годов
№ п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Количество |  |  | Общая площадь МКД | Количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта МКД | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД | [6 empty] | Планируемый срок завершения капитального ремонта МКД (квартал, год)
|  | этажей | подъездов | квартир |  |  |  | Всего (сумма показателей граф 10 - 15) | в том числе
[9 empty] | средства фонда капитального ремонта МКД | в том числе средства финансовой поддержки |  |  | прогнозируемый объем поступления взносов на капитальный ремонт, пеней по МКД и процентов, подлежащих начислению за пользование денежными средствами фонда капитального ремонта МКД в 2024 и 2025 годах | заимствованные средства
[10 empty] | РФ | Краснодарского края | муниципальной
|  | ед. | ед. | ед. | кв.м | чел. | РО/СС | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого по Туапсинскому муниципальному округу |  | Х | Х | Х | 58175.03 | 1898 | Х | 197492806.66 | 21556785.93 | 0 | 0 | 0 | 8736609.93 | 167199410.8 | II квартал 2026 года | 1310745.54
1 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 21 | 2 | 2 | 8 | 467.2 | 31 | РО | 2643350 | 30238.27 | 0 | 0 | 0 | 98221.92 | 2514889.81 | II квартал 2026 года
2 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. С. Перовской, д. 18 | 6 | 2 | 85 | 2183.1 | 111 | РО | 16533907 | 1192844.78 | 0 | 0 | 0 | 342105.3 | 14998956.92 | II квартал 2026 года | 342105.3
3 | Туапсинский район, г. Туапсе, пер. Гражданский, д. 21 | 2 | 1 | 19 | 658.3 | 44 | РО | 2646260 | 243991.89 | 0 | 0 | 0 | 110290 | 2291978.11 | II квартал 2026 года | 110290
4 | Туапсинский район, г. Туапсе, пер. Гражданский, д. 23 | 2 | 2 | 20 | 655.15 | 41 | РО | 2615995 | 366379.26 | 0 | 0 | 0 | 104596.39 | 2145019.35 | II квартал 2026 года | 104596.39
5 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Б. Хмельницкого, д. 78 | 2 | 2 | 15 | 731.72 | 27 | РО | 5117094.6 | 501375.07 | 0 | 0 | 0 | 147340.4 | 4468379.13 | II квартал 2026 года
6 | Туапсинский район, г. Туапсе, пер. Гражданский, д. 29 | 3 | 1 | 8 | 498.66 | 16 | РО | 1862668 | 203912.42 | 0 | 0 | 0 | 59758.59 | 1598996.99 | II квартал 2026 года | 59758.59
7 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Цеткин, д. 2 | 4 | 4 | 40 | 3977.66 | 81 | РО | 30079403.6 | 2072681.29 | 0 | 0 | 0 | 602917.32 | 27403804.99 | II квартал 2026 года | 602917.32
8 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Киевская, д. 6 | 5 | 4 | 82 | 3843.17 | 147 | РО | 25051222.4 | 2219889.44 | 0 | 0 | 0 | 638708.8 | 22192624.16 | II квартал 2026 года
9 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 25 | 2 | 1 | 10 | 609.66 | 23 | РО | 3130424.83 | 355430.8 | 0 | 0 | 0 | 102128.48 | 2672865.55 | II квартал 2026 года
10 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Б. Хмельницкого, д. 81 | 2 | 1 | 8 | 315.77 | 17 | РО | 1825742 | 174655.86 | 0 | 0 | 0 | 49350.97 | 1601735.17 | II квартал 2026 года
11 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Комсомольская, д. 5 | 2 | 2 | 9 | 318.3 | 18 | РО | 2591557.54 | 175791.45 | 0 | 0 | 0 | 49901.1 | 2365864.99 | II квартал 2026 года
12 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64 | 6 | 6 | 96 | 5682.84 | 201 | РО | 30032421.12 | 3036722.08 | 0 | 0 | 0 | 879875.63 | 26115823.41 | II квартал 2026 года
13 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 2 | 9 | 3 | 114 | 6928.5 | 225 | РО | 11089267.47 | 1730694.83 | 0 | 0 | 0 | 1137665.74 | 8220906.9 | II квартал 2026 года
14 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 4 | 9 | 2 | 76 | 4530.4 | 198 | РО | 3712422.49 | 1035203.11 | 0 | 0 | 0 | 828364.34 | 1848855.04 | II квартал 2026 года
15 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Цеткин, д. 31 | 2 | 2 | 8 | 463.4 | 18 | РО | 4085888.31 | 306304.7 | 0 | 0 | 0 | 88502.75 | 3691080.86 | II квартал 2026 года
16 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 29А | 17 | 1 | 96 | 7096 | 164 | РО | 5071040.29 | 3335078.19 | 0 | 0 | 0 | 959129.02 | 776833.08 | II квартал 2026 года
17 | Туапсинский район, пгт Джубга, ул. Новостройка, д. 59 | 3 | 3 | 24 | 1718.6 | 38 | РО | 12296480 | 799071.46 | 0 | 0 | 0 | 230640.27 | 11266768.27 | II квартал 2026 года
18 | Туапсинский район, с. Шепси, ул. Сочинская, д.29 | 2 | 1 | 14 | 331 | 32 | РО | 2680970 | 254717.16 | 0 | 0 | 0 | 72938.22 | 2353314.62 | II квартал 2026 года
19 | Туапсинский район, пос. пансионата «Весна», тер. Весна, д. 2 | 2 | 2 | 17 | 944.6 | 32 | РО | 3558770 | 311658.53 | 0 | 0 | 0 | 91077.94 | 3156033.53 | II квартал 2026 года | 91077.94
20 | Туапсинский район, пос. пансионата «Южный», тер. поселок пансионата Южный, д. 38 | 5 | 1 | 78 | 3961.1 | 38 | РО | 4259060.45 | 234984.34 | 0 | 0 | 0 | 193900.53 | 3830175.58 | II квартал 2026 года
21 | Туапсинский район, пос. пансионата «Южный», тер. поселок пансионата Южный, д. 15 | 5 | 4 | 288 | 3093 | 148 | РО | 8826760 | 2157971.06 | 0 | 0 | 0 | 627748.97 | 6041039.97 | II квартал 2026 года
22 | Туапсинский район, с. Кроянское, пер. Горный, д. 1 | 3 | 2 | 22 | 1238.8 | 37 | РО | 4050338 | 817189.94 | 0 | 0 | 0 | 235732.94 | 2997415.12 | II квартал 2026 года
23 | Туапсинский район, с. Небуг, ул. Центральная, д. 2 | 14 | 1 | 70 | 5466 | 140 | РО | 2313323.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737790.72 | 1575532.41 | II квартал 2026 года
24 | Туапсинский район, п. Тюменский, д. 11 | 9 | 1 | 36 | 2462.1 | 71 | РО | 11418440.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347923.59 | 11070516.84 | II квартал 2026 года
».
Начальник управления ЖКХ и ТЭК администрации Туапсинского муниципального округа | [13 empty] | Д.В. Дацишин
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Лист2
Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края от 24.07.2025 № 1841
«Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 12.08.2024 № 962
СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
расположенных на территории Туапсинского муниципального округа,
в отношении которых в этапе 2025 года планового периода 2023-2025 годов
подлежат выполнению работы по капитальному ремонту общего имущества,
предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ
№ п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4-9,11,13, 15, 17, 19, 22, 24) | Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные частью 1 статьи 166 ЖК РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт, замена, модернизация лифтов |  | ремонт лифтовых шахт |  | ремонт машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  |  | ремонт фундамента
|  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | пог.м | руб. | кв. м | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Итого по Туапсинскому муниципальному округу |  | 192315721.09 | 14280513.6 | 9956520 | 0 | 1837410 | 2639575 | 2184760 | 6 | 22618444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9586.06 | 59383562.2 | 0 | 0 | 13119.93 | 0 | 79414936.29 | 0 | 0
1 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 21 | 2539350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 2539350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. С. Перовской, д. 18 | 16209907 | 3170108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 4244790 | 0 | 0 | 1453 | 0 | 8795009 | 0 | 0
3 | Туапсинский район, г. Туапсе, пер. Гражданский, д. 21 | 2542260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 2542260 | 0 | 0
4 | Туапсинский район, г. Туапсе, пер. Гражданский, д. 23 | 2511995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 2511995 | 0 | 0
5 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Б. Хмельницкого, д. 78 | 5013094.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.2 | 0 | 5013094.6 | 0 | 0
6 | Туапсинский район, г. Туапсе, пер. Гражданский, д. 29 | 1737200 | 357800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1379400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Цеткин, д. 2 | 29755403.6 | 5174503.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 10659000 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 13921900 | 0 | 0
8 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Киевская, д. 6 | 24627222.4 | 1917092.4 | 4978260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 6897000 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 10834870 | 0 | 0
9 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 25 | 2988917.2 | 223267.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 2363790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Б. Хмельницкого, д. 81 | 1721742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6 | 1721742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Комсомольская, д. 5 | 2478798.6 | 145982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.06 | 2332816.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64 | 29408421.12 | 3291760 | 4978260 | 0 | 1837410 | 2639575 | 1782900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458.04 | 0 | 14878516.12 | 0 | 0
13 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 2 | 10384695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10384695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 4 | 3461565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3461565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Цеткин, д. 31 | 4005209.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.69 | 0 | 4005209.57 | 0 | 0
16 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 29А | 4775434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4775434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Туапсинский район, пгт Джубга, ул. Новостройка, д. 59 | 12112480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | 4909410 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 7203070 | 0 | 0
18 | Туапсинский район, с. Шепси, ул. Сочинская, д.29 | 2576970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 2576970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Туапсинский район, пос. пансионата «Весна», тер. Весна, д. 2 | 3454770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 3454770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Туапсинский район, пос. пансионата «Южный», тер. поселок пансионата Южный, д. 38 | 3996750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3996750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Туапсинский район, пос. пансионата «Южный», тер. поселок пансионата Южный, д. 15 | 8702760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 8702760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Туапсинский район, с. Кроянское, пер. Горный, д. 1 | 3946338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.4 | 3946338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Туапсинский район, с. Небуг, ул. Центральная, д. 2 | 2159738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.4 | 2159738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Туапсинский район, п. Тюменский, д. 11 | 11204699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 1495687.2 | 0 | 0 | 1604 | 0 | 9709012 | 0 | 0
».
Начальник управления ЖКХ и ТЭК администрации Туапсинского муниципального округа | [20 empty] | Д.В. Дацишин
0
0
0
0
0

## Лист3
Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края от 24.07.2025 № 1841
«Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 12.08.2024 № 962
СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, расположенных на территории Туапсинского муниципального округа, в отношении которых в этапе 2025 года планового периода 2023-2025 годов подлежат выполнению услуги и работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные частью 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 г. № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края»
|  | № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД, всего (сумма показателей граф 4-9) | Виды услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, предусмотренные частью 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 г. № 2735-КЗ
[5 empty] | разработка проектной документации | проведение государственной экспертизы проектной документации | составление сметной документации | проведение проверки сметной стоимости капитального ремонта | оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента | осуществление строительного контроля
№ п/п по дате приватизации | № п/п в ПГА 1638
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Итого по Туапсинскому муниципальному округу |  | 5177085.57 | 3603738.87 | 0 | 0 | 576000 | 513312 | 484034.7
|  | 1 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 21 | 104000 | 80000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 2 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. С. Перовской, д. 18 | 324000 | 300000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 3 | Туапсинский район, г. Туапсе, пер. Гражданский, д. 21 | 104000 | 80000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 4 | Туапсинский район, г. Туапсе, пер. Гражданский, д. 23 | 104000 | 80000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 5 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Б. Хмельницкого, д. 78 | 104000 | 80000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 6 | Туапсинский район, г. Туапсе, пер. Гражданский, д. 29 | 125468 | 101468 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 7 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Цеткин, д. 2 | 324000 | 300000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 8 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Киевская, д. 6 | 424000 | 400000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 9 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 25 | 141507.63 | 117507.63 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 10 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Б. Хмельницкого, д. 81 | 104000 | 80000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 11 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Комсомольская, д. 5 | 112758.94 | 88758.94 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 12 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Судоремонтников, д. 64 | 624000 | 600000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 13 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 2 | 704572.47 | 210000 | 0 | 0 | 24000 | 248340 | 222232.47
|  | 14 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 4 | 250857.49 | 70000 | 0 | 0 | 24000 | 82780 | 74077.49
|  | 15 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. К. Цеткин, д. 31 | 80678.74 | 56678.74 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 16 | Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Калараша, д. 29А | 295606.29 | 70000 | 0 | 0 | 24000 | 99412 | 102194.29
|  | 17 | Туапсинский район, пгт Джубга, ул. Новостройка, д. 59 | 184000 | 160000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 18 | Туапсинский район, с. Шепси, ул. Сочинская, д.29 | 104000 | 80000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 19 | Туапсинский район, пос. пансионата «Весна», тер. Весна, д. 2 | 104000 | 80000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 20 | Туапсинский район, пос. пансионата «Южный», тер. поселок пансионата Южный, д. 38 | 262310.45 | 70000 | 0 | 0 | 24000 | 82780 | 85530.45
|  | 21 | Туапсинский район, пос. пансионата «Южный», тер. поселок пансионата Южный, д. 15 | 124000 | 100000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 22 | Туапсинский район, с. Кроянское, пер. Горный, д. 1 | 104000 | 80000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 23 | Туапсинский район, с. Небуг, ул. Центральная, д. 2 | 153584.33 | 129584.33 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
|  | 24 | Туапсинский район, п. Тюменский, д. 11 | 213741.23 | 189741.23 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
».
|  | Начальник управления ЖКХ и ТЭК администрации Туапсинского муниципального округа | [6 empty] | Д.В. Дацишин